## Sheet1
“安贝尔”web后台项目开发计划时间表 2016-10-24~2016-12-20
序号 | 里程碑 | 模块 | 开发事项 | 人员 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划历时(天) | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 完成率 | 备注
1 | 前期准备 |  | 需求分析以及需求确认 | 高文俊、 昌超、 张顺、 卢江林、 李钊 | 2016-10-24 | 2016-10-30 | 7
数据接口确认
|  |  | 数据库设计 |  |  |  |  | 2016-10-26
|  |  | 时间表制定以及任务分配 |  |  |  |  | 2016-10-24
|  |  | 项目框架搭建以及数据库搭建 |  |  |  |  | 2016-10-25
2 | 程序开发 | 登录 | APP登录 | 张顺 | 2016-10-31 | 2016-11-06 | 7 | 2016-10-27 | 2016-10-29
|  |  | APP注册 | 李钊 |  |  |  | 2016-10-30 | 2016-11-01
|  |  | APP修改个人资料、修改密码 | 卢江林
|  |  | app上传头像 | 张顺 |  |  |  | 2016-10-29 | 2016-10-31
|  |  | 后续数据库搭建 | 张顺
|  | 首页 | 学生档案 | 张顺 | 2016-11-07 | 2016-11-20 | 14 | 2016-11-01
|  |  | 学生定位（考勤记录） | 张顺 | [6 empty] | 需对接考勤机，后面再做
|  |  | 学习园地 | 张顺
|  |  | 班级圈 | 张顺
|  |  | 课程表 | 张顺
|  |  | 健康档案（每日食谱） | 李钊
|  |  | 请假管理 | 李钊
|  |  | 头条资讯 | 李钊
|  |  | 教师档案 | 卢江林
|  |  | 教学管理 | 卢江林
|  |  | 消息通知 | 卢江林
|  |  | 新闻模块 | 卢江林
|  | 消息中心 | 聊天记录 | 卢江林 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | 4
|  |  | 班级架构 | 张顺
|  |  | 班级通知 | 李钊
|  | 学习园地 | 典例分享 | 卢江林/李钊 | 2016-11-25 | 2016-11-27 | 3
|  |  | 育儿互动 | 张顺
|  | 个人中心 | 个人信息 | 卢江林 | 2016-11-28 | 2016-12-04 | 7
|  |  | 成绩查询 | 张顺
|  |  | 通知/公告 | 李钊
|  |  | 联系我们 | 卢江林
|  |  | 关于我们 | 李钊
|  |  | 意见反馈 | 张顺
|  |  | 系统设置 | 张顺
| 测试及调整 |  | 各模块测试 | 张顺 卢江林 李钊 | 2016-12-05 | 2016-12-11 | 7
整体测试
测试结果收集和整理
BUG修复与系统完善
| 验收 |  | 验收 |  | 2016-12-12 | 2016-12-15 | 4
| 上线 |  | 上线 |  | 2016-12-16 | 2016-12-18 | 3
作者：张顺 创建时间：2016-10-23 23:16:04 最后修改时间：2016-10-31 17:51:37